ATENÇÃO: 35-PP-SEMESP-Plano PNEEI

- Identificação do Projeto

| TÍTULO DO PROJETO | PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNEEI |
| --- | --- |
| LÍDER DO PROJETO | Coordenador-Geral de Educação Indígena, do Campo, Quilombola e de Tradições Culturais, Sérgio de Oliveira |
| PATROCINADOR |  |
| DATA DE ELABORAÇÃO | 16 de julho de 2020 |
| PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO | Agosto/2020 |
| PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO | Dezembro/2023 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | 1, 6, 7, 8, 11 |
| METAS DO PNE | 2, 3, 7, 15, 16 |
| ESTRATÉGIAS DO PNE |  |
| PROGRAMA DO PPA | 5011 |

- Justificativa

A instituição do I Plano Nacional de Educação Escolar Indígena (I PNEEI) marca o compromisso da União, dos Estados, dos Municípios e dos Conselhos de Educação em apoiar e implementar as vinte e cinco deliberações da II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (II CONEEI), realizada em março de 2018, com o tema “Sistema Nacional de Educação e a Educação Escolar Indígena: regime de colaboração, participação e autonomia dos povos indígenas”, a fim de orientar políticas e programas educacionais para a Educação Escolar Indígena em todas as esferas governamentais.

O I Plano Nacional de Educação Escolar Indígena (PNEEI) foi elaborado em parceria com os membros da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI) e debatido em 9 (nove) Audiências públicas com atores da Educação Escolar Indígena (EEI), em 2019, em todas as regiões do Brasil.

Embora o desafio de garantir o pleno acesso à educação de qualidade e às condições de permanência tenha passado a ser reconhecido como uma agenda estratégica para o país, grupos sociais historicamente excluídos da educação escolar ou submetidos à escolarização de viés assimilacionista, como as populações indígenas, enfrentam desafios adicionais para a efetivação de seus direitos, relacionados ao reconhecimento e à valorização de sua diversidade sócio-cultural. Apesar desse reconhecimento estar presente na legislação que rege a modalidade, ele ainda é, em grande medida, negligenciado pelas políticas públicas, seja por que os entes federados não possuem capacidade técnico-operacional, seja porque ainda não superaram de fato o paradigma assimilacionista. A educação escolar indígena enfrenta, portanto, além do desafio de garantir acesso e permanência escolar a todos os povos indígenas em um cenário de desigualdade social, o desafio de transformar instituições e práticas escolares a partir dos princípios da diferença, da especificidade, da interculturalidade e do bilinguismo/multilinguismo, fundamentos da legislação que rege a modalidade.

O I PNEEI apresenta objetivos, metas e iniciativas para balizar a ação do Ministério da Educação, das Secretarias de Educação e dos Conselhos de Educação, entre outras instituições, durante o período de quatro anos do Plano Plurianual (PPA) 2020 a 2023, considerando a ação colaborativa para a garantia da EEI estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais da EEI.

O I PNEEI apresenta os seguintes objetivos: implementar as propostas deliberadas na II CONEEI; fortalecer o regime de colaboração entre os entes federados, a participação social, a transparência das ações e a gestão por resultados, constituindo-se em instrumento de monitoramento, avaliação e controle social da EEI.

Considerando o funcionamento do regime de colaboração entre a União, os estados e municípios, as ações articuladas do Ministério da Educação, das Secretarias de educação estaduais e municipais e dos Conselhos de Educação formam um conjunto de iniciativas, distribuídas em metas e organizadas a partir de sete eixos estratégicos: I – Gestão da Educação Escolar Indígena e Regulamentação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica; II – Territórios Etnoeducacionais; III – Infraestrutura; IV - Práticas pedagógicas e material didático; V – Valorização e formação de professores indígenas; VI - Oferta da Educação Escolar Indígena e do Ensino Superior; VII - Sistema de Avaliação da Educação Escolar Indígena.

Este projeto apresenta as iniciativas de responsabilidade deste Ministério que devem ser implementadas e monitoradas no período de 4 anos.

- Benefícios do projeto

As iniciativas do PNEEI visam alcançar os seguintes benefícios à EEI:

- Regulamentação das Diretrizes Nacionais nos Conselhos de Educação e gestão organizada e participativa da EEI;

- Regime de colaboração operando de acordo com o imperativo de consulta e com a territorialidade dos povos indígenas;

- Infraestrutura adequada da EEI;

- Práticas pedagógicas e material didático específicos para a EEI;

- Valorização e formação específica de professores indígenas;

- Oferta específica e intercultural de educação infantil, ensino médio, educação profissional, EJA e ensino superior para os povos indígenas;

- Sistema de avaliação específico e intercultural da EEI.

- Produto final / resultado do projeto

Implementação e monitoramento das iniciativas do I Plano Nacional de Educação Escolar Indígena, sob a responsabilidade do Ministério da Educação, no período de 2020 a 2023.

- Entregas

[Registros do TAP. As entregas representam a decomposição do(s) produto(s) final(is) em subprodutos que compõem o trabalho a ser realizado. Organizado em uma EAP]

- Equipe do projeto

[Ações do Projeto definido no TAP. Vide item 7 (abaixo)].

Trata-se da definição da linha gerencial do projeto, ou seja, quem serão as pessoas responsáveis por sua coordenação e execução. Minimamente, propõe-se a seguinte estrutura:]

| FUNÇÃO GERENCIAL | NOME |
| --- | --- |
| LÍDER DO PROJETO | Sérgio de Oliveira |
| COORDENADOR DE AÇÃO 01 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 02 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 03 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 04 | Divina Bastos |
| COORDENADOR DE AÇÃO 05 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 06 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 07 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 08 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 09 | Rodrigo Siqueira |
| COORDENADOR DE AÇÃO 10 | John Land Carth |
| COORDENADOR DE AÇÃO 11 | John Land Carth |
| COORDENADOR DE AÇÃO 12 | John Land Carth |
| COORDENADOR DE AÇÃO 13 | Divina Bastos |
| COORDENADOR DE AÇÃO 14 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 15 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 16 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 17 | John Land Carth |
| COORDENADOR DE AÇÃO 18 | John Land Carth |
| COORDENADOR DE AÇÃO 19 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 20 | John Land Carth |
| COORDENADOR DE AÇÃO 21 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 22 | Fernanda Frade |
| COORDENADOR DE AÇÃO 23 | Fernanda Frade |

- Estruturação das ações

[Detalhamento de cada ação do projeto definido no TAP]

| AÇÃO 01 | A01. Publicação do I PNEEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Semesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| I PNEEI |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Publicação por meio de Decreto. |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Elaborar Minuta de Decreto | Agosto/2020 |
| Realizar reunião de pactuação com os atores relacionados à EEI | Setembro/2020 |
| Publicar o Instrumento Normativo | Outubro/2020 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Já iniciada | Outubro/2020 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 0,00 |

| AÇÃO 02 | A02. Site com informações específicas da EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Semesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Site |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Site com informações, dados e análises estatísticas da EEI |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Contratar consultoria para elaborar conteúdo | Outubro/2020 |
| Abrir demanda (DTI/MEC) para elaboração do site | Junho/2021 |
| Disponibilizar site para acesso ao público | Julho/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Outubro/2020 | Julho/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A3 | A03. Documento Orientador sobre o acesso a programas e ações da Dmesp relacionados a EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Semesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Documento Orientador |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Documento contendo orientações sobre os programas e ações da Dmesp/Semesp sobre a EEI |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Contratar consultoria especializada para elaborar o conteúdo do Documento Orientador | Setembro/2020 |
| Reunir com a ACS/MEC para elaboração do projeto gráfico | Janeiro/2021 |
| Disponibilizar documento Orientador em formato digital para o público | Fevereiro/2021 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Setembro/2020 | Fevereiro/2021 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 34.000,00 |

| AÇÃO A4 | A04. Curso de formação de gestores, conselheiros e professores na área de gestão da EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Divina Bastos | Dmesp/Semesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Curso de formação online |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Curso de formação com conteúdos sobre as DCNs da EEI |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Reunir com a UFRJ para avaliação dos conteúdos do curso | Agosto/2020 |
| Articular com a SEB/MEC publicação na plataforma Ava MEC | Outubro/2020 |
| Disponibilizar o curso na plataforma | Janeiro/2021 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Agosto/2020 | Janeiro/2021 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A5 | A05. Apoio técnico às redes estaduais de ensino para adequação das legislações e das práticas de gestão às Diretrizes do CNE |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Semesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Levantamento de boas práticas de gestão da EEI |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Realizar 15 visitas técnicas aos estados para o levantamento das boas práticas de gestão da EEI |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Contratar consultoria especializada para realizar as visitas técnicas e levantar as boas práticas | Setembro/2021 |
| Realizar as visitas técnicas | Novembro/2021 |
| Disponibilizar o documento com as boas práticas levantadas | Setembro/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Setembro/2021 | Setembro/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 637.500,00 |

| AÇÃO A6 | A06. Divulgação de boas práticas de gestão e ensino da EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Semesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Divulgação de boas práticas de gestão e ensino da EEI |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Divulgar boas práticas de gestão e ensino da EEI |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Criar mecanismo de adesão | Julho/2021 |
| Publicar Edital | Novembro/2021 |
| Divulgação de boas práticas de gestão e ensino da EEI | Maio/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Julho/2021 | Maio/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 70.000,00 |

| AÇÃO A7 | A07. Estruturar apoio técnico às redes para cumprimento das DCNs |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Semesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Apoio técnico |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Realização de webconferências |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Realizar webconferências periódicas com os Coordenadores estaduais da EEI | Setembro/2020 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Setembro/2020 | Setembro/2023 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| Sem custo |

| AÇÃO A8 | A08. Levantamento situacional dos TEEs |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Documento técnico contendo levantamento situacional dos TEEs |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Análise situacional dos TEEs |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Contratar consultoria especializada | Agosto/2021 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Agosto/2021 | Julho/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A09 | A09. Implementar e manter infraestrutura adequada das escolas indígenas |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Rodrigo Siqueira | CGICQT/Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| PDDE Campo e PDDE Água |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Disponibilizar apoio financeiro às escolas indígenas para pequenos reparos em sua infraestrutura física, abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio dos Programas PDDE Campo e PDDE Água |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Criar Sistema PDDE Campo | Julho/2020 |
| Criar Sistema PDDE Água | Dezembro/2020 |
| Disponibilizar recurso para as escolas no PDDE Água | Dezembro/2020 |
| Disponibilizar recurso para as escolas no PDDE Campo | Dezembro/2021 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Julho/2020 | Dezembro/2021 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 3.588.000,00 |

| AÇÃO A10 | A10. Atualização do Referencial Curricular Nacional da EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| John Land Carth | CGICQT/Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Referencial Curricular Nacional |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Referencial Curricular Nacional atualizado conforme as novas diretrizes da BNCC |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Contratar especialistas | Maio/2021 |
| Criar comissão de avaliação | Agosto/2021 |
| Atualizar documento | Agosto/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Maio/2021 | Agosto/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 763.723,31 |

| AÇÃO A11 | A11. Materiais didáticos e paradidáticos para a EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| John Land Carth | CGICQT/Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Materiais didáticos e paradidáticos distribuídos |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Resolução para apoio a elaboração, publicação, reedição e distribuição de materiais didáticos e paradidáticos produzidos pelos povos indígenas |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Criar comissão de avaliação de materiais didáticos e paradidáticos da EEI | Maio/2021 |
| Publicar Resolução para apoio, publicação, reedição e distribuição | Março/2021 |
| Publicar Edital de publicações | Março/2021 |
| Apoiar a publicação do material específico | Janeiro/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Maio/2021 | Janeiro/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 10.763.723,31 |

| AÇÃO A12 | A12. Relançar observatório da EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| John Land Carth | CGICQT/Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Observatório da EEI |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Observatório relançado pela CAPES |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Reunir com a CAPES | Setembro/2020 |
| Lançar Edital do Observatório da EEI | A definir |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Setembro/2020 | A definir |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A13 | A13. Fomentar a formação continuada e inicial para a EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Divina Bastos | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Cursos de formação |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Disponibilizar recursos e vagas para formação continuada e inicial para a EEI |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Disponibilizar vagas de formação Saberes Indígenas na Escola | 2020 |
| Disponibilizar vagas de formação Escola da Terra | 2020 |
| Disponibilizar recursos para manutenção dos cursos do Prolind | 2020 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| 2020 | 2021 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 28.400.000,00 |

| AÇÃO A14 | A14. Oferta da educação infantil nas escolas indígenas, identificando experiências exitosas. |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Documento orientador e documento com diretrizes curriculares para a educação infantil EEI |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Documento orientador e documento com diretrizes curriculares sobre a oferta da educação infantil nas escolas indígenas |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Receber formulários de 150 Secretarias Municipais para levantamento de dados /Clique Escola | 20 de Julho/2020 |
| Elaborar documento orientador sobre a oferta da educação infantil nas modalidades da Dmesp em articulação com a SEB | Outubro/2020 |
| Articulação com CNE para elaborar diretrizes curriculares para a educação infantil, incluídas as especificidades da EEI | Agosto/2020 |
| Diretrizes curriculares publicadas para a educação infantil, incluídas as especificidades da EEI | Outubro/2021 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| 20 de Julho/2020 | Outubro/2021 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| R$ 0,00 |

| AÇÃO A15 | A15. Avaliar a política de cotas |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Relatório com avaliação da política de cotas |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Avaliação nacional da política de cotas |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Reunião com SNPIR/SESU | Fevereiro/2020 |
| Contratação de Instituição | Janeiro/2021 |
| Relatório de avaliação elaborado | Agosto/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Fevereiro/2020 | Agosto /2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A16 | A16. Analisar vestibular específico indígena |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Relatório de análise elaborado |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Relatório de análise do vestibular específico indígena elaborado |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Contratação de consultoria para análise e apresentação de boas práticas no âmbito do vestibular específico indígena | Setembro/2022 |
| Relatório de análise elaborado | Julho/2023 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Setembro/2022 | Julho/2023 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A17 | A17. Fortalecer e acompanhar políticas de permanência |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| John Land Carth | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Fortalecimento da política de permanência |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Fortalecer e acompanhar políticas de permanência por meio da disponibilização de bolsas de permanência |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Bolsas permanência (solicitar relatório de execução anual para SESU) | Dezembro/2020 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Dezembro/2020 | Dezembro/2023 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| Sem custo |

| AÇÃO A18 | A18. Mapear os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABIs) |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| John Land Carth | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Mapeamento dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABIs) |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Mapear os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABIs) |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Mapear as ações dos NEABIs | Agosto/2020 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Agosto/2020 | Agosto/2020 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| Sem custo |

| AÇÃO A19 | A19. Discussões acerca das propostas de Universidade Indígena |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Propostas de Universidade Indígena |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Discussões acerca das propostas de Universidade Indígena (buscar resultados GT PORTARIA Nº - 52, DE 24 DE JANEIRO DE 2014) |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Aguardar resultado da avaliação da Política de Cotas e da análise dos vestibulares | Março/2023 |
| Possível retomada do GT | Abril/2023 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Março/2023 | Abril/2023 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A20 | A20. Monitorar e acompanhar a oferta e a organização da EEI, considerando as populações indígenas em áreas urbanas. |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| John Land Carth | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Monitoramento da oferta e a organização da EEI, considerando as populações indígenas em áreas urbanas |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Monitorar e acompanhar a oferta e a organização da EEI, considerando as populações indígenas em áreas urbanas |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Articulação com NEABIS para conhecer o trabalho e ação junto a indígenas em áreas urbanas | Março/2021 |
| Planejar monitoramento da oferta da EEI em áreas urbanas | Agosto/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Março/2021 | Agosto/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A21 | A21. Criar indicadores interculturais no Censo da Educação Básica |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Indicadores interculturais estabelecidos Censo da Educação Básica |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Criar indicadores interculturais no Censo da Educação Básica |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Reunião com INEP para instituição de GT | Março/2021 |
| Indicadores interculturais criados no Censo Escolar da Educação Básica | Setembro/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Março/2021 | Setembro/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| A definir |

| AÇÃO A22 | A22. Consultar CNE sobre parâmetros de avaliação da EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Parâmetros de avaliação da EEI |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Consultar CNE sobre parâmetros de avaliação da EEI |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Reunião com CNE sobre parâmetros de avaliação da EEI | Agosto/2020 |
| Parecer sobre parâmetros de avaliação a EEI | Dezembro/2021 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Agosto/2020 | Dezembro/2021 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| Sem custo |

| AÇÃO A23 | A23. Propor ao CNE a elaboração de Parecer sobre a Criação de Sistema Próprio da EEI |
| --- | --- |
| COORDENADOR DA AÇÃO (WHO) | UNIDADE |
| Fernanda Frade | Dmesp/Smesp |
| PRODUTO DA AÇÃO (WHAT) |
| Proposição ao CNE a elaboração de Parecer sobre a Criação de Sistema Próprio da EEI |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (WHAT) |
| Propor ao CNE a elaboração de Parecer sobre a Criação de Sistema Próprio da EEI |
| PACOTES DE TRABALHO (HOW) | DATA |
| Reunião com CNE sobre elaboração de Parecer para a Criação de Sistema Próprio da EEI | Agosto/2020 |
| Parecer sobre criação de sistema próprio da EEI | Dezembro/2022 |
| DATA DE INÍCIO DA AÇÃO (WHEN) | DATA DE TÉRMINO DA AÇÃO (WHEN) |
| Agosto/2020 | Dezembro/2022 |
| VALOR ORÇADO (HOW MUCH) |  |
| Sem custo |

- Riscos

[Registros realizado no TAP]

Um risco é um evento incerto ou condicionado que, caso aconteça, pode impactar os objetivos do projeto – sejam estes ações ou resultados – negativa ou positivamente.  Aqui os riscos deverão ser identificados e analisados, segundo sua probabilidade e seu impacto, e classificados na seguinte escala: ( Alto risco | ( Risco significativo | ( Risco moderado | ( Risco baixo.

PROBABILIDADE: Quase Certo > Provável > Possível > Improvável > Remoto.

IMPACTO: Alto > Significativo > Moderado > Baixo > Insignificante.

| ANÁLISE DE RISCOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificuldade de articulação devido ao número de parceiros envolvidos | Possível | Significativo | 42 |
| Elevado número de entregas (ações) o que pode acarretar em atraso, replanejamento da ação ou exclusão da ação | Quase certo | Alto | 12 |
| Dificuldade em conciliar todas as atribuições da equipe técnica da Diretoria (Dmesp) com o alto número de ações do projeto | Improvável | Significativo |  |
| Restrições orçamentárias | Provável | Significativo |  |
| Dificuldade na implementação do Plano em todos os estados brasileiros | Provável | Significativo |  |
| Dificuldade na organização dos atores dos Territórios Etnoeducacionais, devido às suas localizações geográficas em distintas unidades federativas | Quase certo | Alto |  |